***Załącznik 3 - Plan działania wskazujący harmonogram osiągania wskaźników produktu***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL OGÓLNY 1 LOKALNA I SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W YKORZYSTUJĄCA LOKALNE RYNKI POTENCJAŁY I ZASOBY | | Lata | 2016-2018 | | | | | | 2019-2021 | | | | 2022 -2023 | | | RAZEM 2016-2023 | | | | Poddziała-  nie/zakres Programu | |
| Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | | | Planowane wsparcie  w PLN | | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastają-co | | Planowane wsparcie  w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie  w PLN | Razem wartość wskaźników | Razem  planowane wsparcie  w PLN | | |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. ROZWÓJ LOKALNEJ INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. Innowacyjne przedsiębiorstwa na Równinie Wołomińskiej (grupy defaworyzowane) | Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje | | 3 szt. | | 60% | | | 150 000,00 PLN  (37 500,00 EUR) | 2 szt. | 100% | | 100 000,00PLN  (25 000,00 EUR) | 0 szt. | 100% | 0 | 5 szt. | 3 100 000,00 PLN  (775 000,00 EUR) | | | 19.2 (2) | |
| Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (grupy defaworyzowane) | | 5 szt. | | 40% | | | 250 000,00 PLN  (62 500,00 EUR) | 5 szt. | 80% | | 250 000,00 PLN  (62 500,00 EUR) | 2 szt. | 100% | 100 000,00 PLN (25 000,00 EUR) | 12 szt. |
| Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | | 15 szt. | | 27% | | | 750 000,00 PLN  (187 500,00 EUR) | 30 szt. | 100% | | 1 500 000,00 PLN  (375 000,00 EUR) | 0 szt. | 100% | 0 | 45 szt. |
| 1.1.2. Stawiam na rozwój na Równinie Wołomińskiej | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | | 4 szt. | | 20% | | | 600 000,00 PLN  (150 000,00 EUR) | 6 szt. | 51% | | 900 000,00 PLN  (225 000,00 EUR) | 8 szt. | 100% | 1 400 000,00 PLN  (350 000,00 EUR) | 18 szt. | 2 900 000,00 PLN  (725 000,00 EUR) | | |
| 1.1.3. Inkubator to początek (grupy defowaryzowane)  (przedsięwzięcie usunięte z uwagi na konieczność redukcji środków w wyniku realizacji § 8 Umowy ramowej) | Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego | | 0 szt. | | 0% | | | 0 | 0 szt. | 0% | | 0 | 0 szt. | 0 % | 0 | 0 szt. | 0 | | |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. PODNIESIENIE KOMPETENCJI MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. Program Aktywności Lokalnej (grupy defowaryzowane) | Liczba operacji wzmacniających kapitał społ. w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej, w tym również grupy defaworyzowane | | 0 szt. | | 0% | | | 0 | 0 szt. | 100% | | 0 | 0 szt. | 100% | 0 | 0 szt. | 0 | | | | 19.2 (1) |
| Liczba szkoleń | | 0 szt. | | 0% | | | 0 | 0 szt. | 100% | | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 szt. |
| FUNKCJONOWANIE LGD W RAMACH CELU OGÓLNEGO 1. LOKALNA I SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYKORZYSTUJĄCA LOKALNE RYNKI POTENCJAŁY I ZASOBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. Funkcjonowanie LGD | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD | | 5 szt. | | 30% | | | 4 500,00 PLN  (1 125,00 EUR) | 5 szt. | 60% | | 4 500,00 PLN  (1 125,00 EUR) | 3 szt. | 100% | 6 000,00 PLN  (1 500,00 EUR) | 13 szt. | 15 000,00 PLN  (3 750,00 EUR) | | | | 19.4 |
| Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD | | 8 szt. | | 40% | | | 6 000 PLN  (1 500,00 EUR) | 5 szt. | 70% | | 4 500 PLN  (1 125,00 EUR) | 5 szt. | 100% | 4 500 PLN  (1 125,00 EUR) | 18 szt. | 15 000,00 PLN  (3 750,00 EUR) | | | | 19.4 |
| ANIMACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJW RAMACH CELU OGÓLNEGO 1. LOKALNA I SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYKORZYSTUJĄCA LOKALNE RYNKI POTENCJAŁY I ZASOBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. Animacja społeczności lokalnej | Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | | 50 szt. | | 50% | | | 49 688 PLN  (12 422,00 EUR) | 25 szt. | 75% | | 24 843 PLN  (6 210,75 EUR) | 25 szt. | 100% | 24 843 PLN  (6 210,75 EUR) | 100 szt. | | 99 376,00 PLN  (24 843,75 EUR) | | | 19.4 |
| Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami | | 13 szt. | | 50% | | | 49 688 PLN  (12 422,00 EUR) | 6 szt. | 75% | | 24 843 PLN  (6 210,75 EUR) | 6 szt. | 100% | 24 843 PLN  (6 210,75 EUR) | 20 szt. | | 99 376,00 PLN  (24 843,75 EUR) | | | 19.4 |
| CEL OGÓLNY 2 AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW I WSPARCIE ROZWOJU OBSZARU LGD | Lata | | 2016-2018 | | | | | | 2019-2021 | | | | 2022 -2023 | | | RAZEM 2016-2023 | | | | | Poddziała-nie/zakres Programu |
| Nazwa wskaźnika | | Wartość z jedno-stką miary | | % realizacji wskaźnika narastająco | | | Planowane wsparcie  w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narasta-jąco | | Planowane wsparcie  w PLN | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narasta-jąco | Planowane wsparcie  w PLN | Razem wartość wskaźni-ków | | Razem planowane wsparcie  w PLN | | |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. ROZWÓJ LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ TURYSTYCE, KULTURZE I REKREACJI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. Rzeki atrakcyjne turystycznie (RAT) | Liczba zrealizowanych projektów współpracy | | 1 szt. | | 100% | 60 000 PLN  (15 000,00 EUR) | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 szt. | | 60 000,00 PLN  (15 000,00 EUR) | | | 19.3 |
| 2.1.2. Turystyka, Rekreacja i Kultura | Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | | 6 szt. | | 40% | 2 040 000 PLN  (510 000,00 EUR) | | | 7 szt. | 100% | 1 591 739,83 PLN  (397 934,95 EUR) | | 0 szt. | 100% | 0 | 13 szt. | | 3 631 739,83 PLN  (907 934,95 EUR) | | | 19.2 (6) |
| Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | | 0 szt. | | 0% | 0 | | | 4 szt. | 100% | 1 454 632,95 PLN  (363 658,23 EUR) | | 0 szt. | 100% | 0 | 4 szt. | | 1 454 632,95 PLN  (363 658,23 EUR) | | |
| CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. PROMOCJA OBSZARU LSR I ZACHOWANIE LOKALNEGO DZIEDZICTWA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. Dziedzictwo lokalne żywnościowe i kulinarne  (przedsięwzięcie zredukowane z uwagi na konieczność redukcji środków w wyniku realizacji § 8 Umowy ramowej) | Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego | | 1 szt. | | 30% | | | 313 627,22 PLN  (78 406,80 EUR) | 0 szt. | 100% | | 0 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | | 313 627,22 PLN  (78 406,80 EUR) | | | 19.2 (5) |
| 2.2.2. Najpiękniejsza jest nasza Równina  (przedsięwzięcie usunięte z uwagi na konieczność redukcji środków w wyniku realizacji § 8 Umowy ramowej) | Liczba wydarzeń służących zachowaniu, upowszechnianiu oraz promocji obszaru LSR lub produktów i usług lokalnych | | 0 szt. | | 0% | | | 0 | 0 szt. | 0% | | 0 | 0 szt. | 0% | 0 | 0 szt. | | 0,00 | | | 19.2 (8) |
| 2.2.3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez promocje potraw i rękodzieła artystycznego | Liczba zrealizowanych projektów współpracy | | 1 szt. | | 18% | | | 60 000,00 PLN  (15 000,00 EUR) | 1 szt. | 100% | | 330 000,00 PLN  (82 500,00 EUR) | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | | 390 000,00 PLN  (97 500,00 EUR) | | | 19.3 |
| 2.2.4. PLAT – projekt współpracy międzynarodowej | Liczba zrealizowanych projektów współpracy, w tym międzynarodowych | | 1 szt. | | 100% | | | 200 000,00 PLN  (50 000 EUR) | 0 szt. | 100% | | 0 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | | 200 000,00 PLN  (50 000 EUR) | | | 19.3 |
| FUNKCJONOWANIE LGD W RAMACH CELU OGÓLNEGO 2. AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW I WSPARCIE ROZWOJU OBSZARU LGD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Funkcjonowanie LGD | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD | | 5 szt. | | 30% | | | 4 500,00 PLN  (1125 EUR) | 5 szt. | 60% | | 4 500,00 PLN  (1125,00 EUR) | 3 szt. | 100% | 6 000,00 PLN  (1500,00 EUR) | 13 szt. | 15 000,00 PLN  (3750,00 EUR) | | | | 19.4 |
| Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD | | 19 szt. | | 50% | | | 7 500,00 PLN  (1875 EUR) | 9 szt. | 75% | | 3 750,00 PLN  (937,50 EUR) | 9 szt. | 100% | 3 750,00 PLN  (937,50 EUR) | 37 szt. | 15 000,00 PLN  (3750,00 EUR) | | | | 19.4 |
| Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD | | 0 szt. | | 0% | | | Ryczałt | 2 szt. | 100% | | Ryczałt | 0 szt. | 100% | 0 szt. | 2 szt. | Ryczałt | | | | 19.4 |
| Liczba odwiedzin strony internetowej LGD | | 2000 odwiedzin | | 33% | | | Ryczałt | 2000 odwiedzin | 66% | | Ryczałt | 2000 odwiedzin | 100% | Ryczałt | 6000 odwiedzin | Ryczałt | | | | 19.4 |
| ANIMACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJW RAMACH CELU OGÓLNEGO 2. AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW I WSPARCIE ROZWOJU OBSZARU LGD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. Animacja społeczności lokalnej | Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | | 50 szt. | | 50% | | | 49 688,00 PLN  (12 422,00 EUR) | 25 szt. | 75% | | 24 843,00 PLN  (6210,75 EUR) | 25 szt. | 100% | 24 843,00 PLN  (6210,75 EUR) | 100 szt. | | | 99 376,00 PLN  (24 843,75 EUR) | | 19.4 |
| Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami | | 13 szt. | | 50% | | | 49 688,00 PLN  (12 422,00 EUR) | 6 szt. | 75% | | 24 843,00 PLN  (6210,75,00 EUR) | 6 szt. | 100% | 24 84,003 PLN  (6210,75 EUR) | 25 szt. | | | 99 376,00 PLN  (24 843,75 EUR) | | 19.4 |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % budżetu  poddziałania 19.2 Realizacja LSR | | |